## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | New experience
Tipo de Proyecto | Proyecto corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Product Owner - Lucy Mabel Soler
| Lider de Pruebas (TPL) | Jennifer Mesa Martínez
| Responsable de Desarrollo | Empresa New experience
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Tienda virtual New experience
Contexto del Proyecto
La empresa de producción de prendas de vestir “New experience” está desarrollando una solución para la ampliación de sus canales de ventas, los clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual (Tienda virtual), en el que seleccionarán las diferentes prendas de temporada, agregarlas a su compra, navegar las diferentes secciones, registrarse, detallar sus datos para él envió de sus productos a domicilio (es posible que sea diferente para cada compra), tener una vista previa de los productos seleccionados y la posibilidad de pagar en línea. Es necesario registrarse para probar algunas funcionalidades, como por ejemplo completar los flujos de la compra.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Retrasos en las entregas |  | Ausensia de recurso del equipo QA | 3 | 2 | 6 | Distribución de cargas o sobre esfuerzo dentro o en el equipo de pruebas
Limitaciónes en la ejecución de pruebas y reprocesos |  | No se cuenta con documentación de ningún proceso de la tienda virtual | 3 | 3 | 9 | Solicitar reunión de contextualización a product owner o persona encargada del producto por parte del cliente
Desfase o Desviación en la estimación inicial |  | No se realizó un análisis inicial profundo por parte del equipo (Desarrollo y pruebas) | 3 | 3 | 9 | En futuras estimaciones dedicar más tiempo al análisis
Incremento del esfuerzo en el alcance de las pruebas |  | Se presentan cambios en el alcance | 2 | 3 | 6 | Replanificación y definición de nuevos escenarios y casos de prueba
Retrasos en las entregas y/o desarrollo de requerimiento no cumple con lo solicitado por el cliente |  | Deficiencia en la definición de los requerimientos | 3 | 3 | 9 | Solicitar reunión y/o documento de definición con alcance detallado a product owner o persona encargada del producto por parte del cliente
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Indisponibilidad del ambiente |  | El servidor presento fallas o intermitencias | 3 | 2 | 6 | Sugerir un medio de comunicación de ventanas de mantenimiento con el equipo de trabajo
Integración del sistema |  | Integración incorrecta entre secciones | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión
No se pueden realizar compra |  | Registro no exitoso | 3 | 2 | 6 | Ampliar cantidad de casos de prueba durante el diseño, realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión
No se pueden realizar compra |  | Fallo en la adición de productos | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión
Proceso de compra incompleto o compras enviadas a domicilio incorrecto |  | Fallo en soliciticitud de datos de domicilio por compra individual | 2 | 2 | 4 | Ampliar cantidad de casos de prueba durante el diseño, realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión. Se sugiere definir tiempo para realizar modificación de datos de envío o socialización del procedimiento en la página para la modificación de datos
Proceso de compra incompleto y/o indisponibilidad del servicio |  | Fallo en proceso de pago en línea (API entre e-commerce y entidad bancaria) | 3 | 2 | 6 | Ampliar cantidad de casos de prueba durante el diseño, realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión
No se pueden realizar compra |  | Fallo en proceso de compra completo | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 8 de agosto - 26 de agosto |  | X
Alcance: | Los clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual (Tienda virtual), en el que seleccionarán las diferentes prendas de temporada, agregarlas a su compra, navegar las diferentes secciones, registrarse, detallar sus datos para él envió de sus productos a domicilio (es posible que sea diferente para cada compra), tener una vista previa de los productos seleccionados y la posibilidad de pagar en línea. Es necesario registrarse para probar algunas funcionalidades, como por ejemplo completar los flujos de la compra. |  |  | X
Recursos | Analista de pruebas |  |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Inicialmente en el proyecto se realizarán tres reuniones una de contextualización y dos de refinamiento de los requerimientos y procesos. Una vez se tenga la claridad total de las funcionalidades se procederá a la planificación de las pruebas que tendrá como alcance la definición de los tipos de pruebas que se van a implementar. Diseño de pruebas Las pruebas que se van a realizar con el fin de asegurar la calidad del producto serán las siguientes: Pruebas funcionales ⦁ Pruebas de regresión ⦁ Pruebas smoke test ⦁ Pruebas exploratorias Pruebas no funcionales ⦁ Pruebas de adecuación funcional ⦁ Pruebas de usabilidad ⦁ Pruebas de compatibilidad ⦁ Pruebas de seguridad Implementación Las pruebas serán ejecutadas en el ambiente de pruebas del cliente y su priorización será en base al nivel de riesgo de manera descendente (De mayor a menor nivel de riesgo). Y se probará cada componente definido dentro del alcance del proyecto con sus respectivos set de datos. Importante: El ambiente de pruebas deberá lo más similar al ambiente de producción y realizará una selección de los casos de prueba más críticos como candidatos para automatizar. Ejecución En esta etapa se realizarán las siguientes actividades: ⦁ Ejecución casos de pruebas ⦁ Toma de evidencia ⦁ Verificar resultados ⦁ Registro y seguimiento de defectos ⦁ Creación de manual de usuario Evaluación ⦁ Analizar los defectos ⦁ Evaluar cobertura de las pruebas ⦁ Creación de informe de avances y resultados
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se implementarán las pruebas definidas en la estrategia para los siguientes requerimientos: los clientes podrán comprar los productos mediante una plataforma virtual (Tienda virtual), en el que seleccionarán las diferentes prendas de temporada, agregarlas a su compra, navegar las diferentes secciones, registrarse, detallar sus datos para él envió de sus productos a domicilio (es posible que sea diferente para cada compra), tener una vista previa de los productos seleccionados y la posibilidad de pagar en línea. Es necesario registrarse para probar algunas funcionalidades, como por ejemplo completar los flujos de la compra. El alcance se limitara a validar las funcionalidades descritas en el requerimiento.
Fuera de alcance de pruebas:
No se realizará ningúna pruebas de opciones o requerimientos diferentes a los indicados en el alcance.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Contar con la data y la documentación (manual técnico y funcional) necesaria para la ejecución de las pruebas, riesgos definidos, tener un ambiente de pruebas estable, contar con conexión a la base de datos,tener acceso a herramienta para gestión de pruebas, se espera que el equipo de desarrollo implente pruebas unitarias de manera eficiente y estas sean entregadas al análista de pruebas antes de iniciar la etapa de ejecución, y el cliente realizará las respectivas pruebas de aceptación.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I32: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B86: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B87: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos?
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ?
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.)
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision | [6 empty] | 15
Reunion de contexto negocio |  |  | 1 | 5 | 5 | 1
Reunión PO (aclaración dudas) |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Diseño diagrama de flujos |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Análisis Requerimientos |  |  | 1 | 6 | 6 | 1
Planeacion | [6 empty] | 13 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Verificación de ambiente de pruebas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Set de datos para ejecución de pruebas |  |  | 1 | 6 | 6 | 1
Plan específico de pruebas |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Cronograma |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Diseño | [6 empty] | 16
Diseño de casos de prueba "Selección de productos" |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Diseño de casos de prueba "Carro de compras" |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Diseño de casos de prueba "Registro" |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Diseño de casos de prueba "Datos envío" |  |  | 1 | 3 | 3 | 1
Diseño de casos de prueba "Pagos en línea" |  |  | 1 | 3 | 3 | 1
Diseño de casos de prueba "Compra" |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Ejecucion | [6 empty] | 47
Pruebas de humo |  |  | 1 | 8 | 8 | 1
Pruebas exploratorias |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Ejecución casos de prueba "Selección de productos" |  |  | 1 | 5 | 5 | 1
Ejecución casos de prueba "Carro de compras" |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Ejecución casos de prueba "Registro" |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Ejecución casos de prueba "Datos envío" |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Ejecución casos de prueba "Pagos en línea" |  |  | 1 | 6 | 6 | 1
Ejecución casos de prueba "Compra" |  |  | 1 | 12 | 12 | 1
Pruebas de regresión |  |  | 3 | 18 | 54 | 1
Creación Manual de usuarios |  |  | 1 | 4 | 4 | 1
Registro y seguimiento de bug (Gestion de Issues) |  |  | 2 | 9 | 18 | 1
Cierre / Entrega | [6 empty] | 3
Documento informe cierre de pruebas ( Informe resultado, solicitud de VBO, Certificación). |  |  | 1 | 3 | 3 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica | [6 empty] | 27.5
Planning |  |  | 1 | 6 | 6 | 1
Daily Scrum |  |  | 13 | 0.5 | 6.5 | 1
Refinement |  |  | 2 | 6 | 12 | 1
Review |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
Retrospective |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  |  |  | 121.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  |  |  | 42.525 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  |  |  | 164.025 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
[5 empty] | Horas analista |  | 9
[5 empty] | Horas total analistas x Día |  | 9
[5 empty] | Total dias |  | 13.5
Note on I40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on I42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on I43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases